南昌市农业农村局

关于印发《南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目实施方案》《南昌市2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目实施方案》的通知

各县（区、开发区、湾里管理局）农业农村部门：

现将《南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目实施方案》《南昌市2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

南昌市农业农村局

2025年8月27日

南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于农作物秸秆综合利用工作的部署要求，扎实推进我市农作物秸秆综合利用，完善秸秆收储运体系，进一步探索高值、可推广的综合利用模式，根据《江西省财政厅关于下达2025年中央农业生态资源保护资金的通知》（赣财农指〔2025〕13号）、《江西省农业农村厅关于印发2025年中央财政农作物秸秆综合利用和地膜科学使用回收试点项目实施方案的通知》(赣农规计字〔2025〕28号)要求，全市支持进贤县建设秸秆饲料化利用重点县，秸秆综合利用率保持在95%以上（附件1），结合我市实际，制定本实施方案。

一、重点工作

（一）推广秸秆科学还田。按照双季稻区早稻和秋季水稻秸秆科学还田指导意见，因地制宜推行还田沃土技术模式。开展秸秆还田生态效应监测，科学评价秸秆还田对耕地地力、作物生长、病虫草害等的影响。

（二）优化收储体系建设。科学布局、合理建设秸秆收储中心，辐射布设一批标准化收储站点。加强秸秆离田作业管理， 规范秸秆收储流程，推广适宜本地区的离田打包农机具；充分利用全省秸秆信息平台，引导收储主体与种粮大户、秸秆利用企业有效衔接，提升秸秆规模化收储和供应能力。

（三）培优离田利用主体。培育一批利用量较大的市场主体或附加值高的利用企业，提升秸秆饲料化加工利用技术水平，总结一批秸秆饲料化利用典型技术模式；鼓励以秸秆为原料，生产纤维丝、固体成型燃料、育秧基质（秧盘、蛋托）、可降解地膜等，延伸农业产业链。因地制宜推广“秸—饲—肥”“秸—菌—肥”“秸—秧盘—肥”“秸—沼—肥”等一批循环利用技术，打造循环利用样板。

（四）提升台账建设质量。在作物收获季实时采集填报，提升数据报送时效性，对本地区市场化利用主体开展全覆盖普查填报，进一步提高秸秆资源调查数据准确性，推进规范化、常态化监测评价。

二、资金补助范围及标准

项目资金可采取“以奖代补”“先建后补”等方式，主要用于支持秸秆还田、离田产业和收储运体系建设等重点领域和关键环节。设备购置和仓储建设补贴不超过成本的30%；离田收储量及秸秆利用量只能选择其中一项作为补贴，且标准不得超过秸秆综合利用成本测算推荐值的30%（附件2）；秸秆还田效果监测、资源台账建设、宣传培训等工作，不得超过资金总额的5%；本专项资金不得用于办公经费支出，不得用于已列入中央农机购置补贴目录的农机具采购或其它已获得中央财政资金类似补贴的项目。进贤县作为秸秆饲料化模式县，需将主要资金用于推动秸秆饲料化利用相关工作。进贤县农业农村局要会同有关部门及时做好单项实施内容的验收，项目整体结束后尽快完成项目资金决算。

三、保障措施

（一）加强组织领导。进贤县农业农村局应建立健全项目组织领导推进机制，强化协调机制，严格项目管理，加强统筹协调，形成工作合力。要压紧压实各方主体责任，切实把控好项目的建设进度、建设质量、资金支付和安全生产等关键环节，确保项目建设取得实效。

（二）科学编制方案。按照中央财政农作物秸秆综合利用项目实施流程要求，完成各阶段工作（附件3）。中央财政资金分解下达后，进贤县农业农村局应结合本地实际编制实施方案（含实施主体名称等信息），及时向社会发布县级实施方案，按程序做好补助对象、补助内容、补助资金等信息的事前和事后公开公示工作，强化社会监督（公示期不少于5个工作日），接受社会监督，并经本县人民政府同意后逐级上报。

（三）强化项目管理。进贤县农业农村局要按照中央财政农作物秸秆综合利用项目实施流程要求，完成方案编制、组织实施、评估总结等各阶段工作。严格按照《江西省财政厅 江西省农业农村厅关于印发江西省中央财政农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》（赣财农〔2024〕1号）要求，及时拨付项目资金。进贤县农业农村局要全面推进项目各项任务的落实落地，充分用好秸秆产业用电、用地、税收、信贷等激励扶持政策，引导社会投资进入秸秆综合利用产业，构建长效利用机制，进一步提升秸秆综合利用产业发展水平。强化农业农村部转移支付管理平台填报，加强项目绩效监控和跟踪调度，提高资金使用效果和执行进度。

（四）做好绩效评估。进贤县农业农村局要采用定量与定性评价相结合方法，做好项目绩效自评（附件4）。2025年12月15日前完成年度秸秆资源调查和数据上报与审核，提交总结报告、绩效自评报告、资金决算报告、还田效果监测报告和宣传报道资料，以及优惠政策落实清单和典型技术模式总结等相关材料。

（五）加强总结宣传。进贤县要根据农作物秸秆收储时节，组织开展现场培训和多种形式的交流活动，利用新闻媒体，大力宣传秸秆综合利用先进工作经验和典型模式，多角度多方位讲好秸秆利用故事，努力营造全社会关心关注秸秆利用产业发展的浓厚氛围。

附件：1.南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目重点县农业农村部门任务清单

2.秸秆综合利用成本测算推荐值

3.2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目实施流程

4.南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目资金绩效目标表

附件1

南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目重点县农业农村部门任务清单

| 县区 | 建设目标 | 绩效任务 |
| --- | --- | --- |
| 进贤县 | 完成进贤县（秸秆饲料化利用县）建设 | ①项目实施方案经县人民政府同意后，7月底前逐级报省农业农村厅。 ②当年秸秆综合利用率达到 95%以上。 ③完成秸秆还田效果监测，提交监测报告1份。 ④总结提炼1套县域的秸秆综合利用技术、模式清单。 ⑤建立秸秆资源台账，在2025 年12月25日前完 成当年秸秆台账调查与数据录入。 ⑥开展1次省级及2次地市级以上媒体宣传。 |

附件2

秸秆综合利用成本测算推荐值

| 秸秆利用成本类别 | 成本区间 |
| --- | --- |
| 低茬直接粉碎全量翻埋还田作业 | 80-100（元/亩） |
| 异地覆盖还田作业成本（不含秸秆） | 200-280（元/亩） |
| 秸秆离田收储成本(丘陵地区可上浮10%） | 250-350（元/吨） |
| 标准化钢构秸秆仓储建设成本（乡镇级、村级） | 400-500（元/平方米） |

附件3

南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合利用

项目实施流程

| 序号 | 实施步骤 |  | 时间 要求 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金 下达 | 制定市级实施方案，分解下达资金到重点进贤县农业农村局 | 省财政文件下达15工作日内 | 市财政局、市农业农村局 |
| 2 | 方案 审批 | 进贤县农业农村局编制实施方案,报市农业农村局审定、省厅备案 | 2025年7月底前 | 进贤县农业农村局 |
| 3 | 组织 实施 | 按照项目实施方案，组织项目实施，资金拨付进度 9月应达 60%、11 月应达 90%。 | 2025年11 月底前 | 进贤县农业农村局 |
| 4 |  | 秸秆资源台账调查、审核、上报。 | 2025年12 月15日前 | 进贤县农业农村局 |
| 5 |  | 组织单项验收，及时完成拨付资金，完成项目资金决算报告 | 2025年12 月底前 | 进贤县农业农村局 |
| 6 |  | 填报项目调度表、农业农村转移支付平台 | 每季度第1 个月5日前 | 进贤县农业农村局 |
| 7 | 总结 评估 | 提交绩效自评报告、佐证材料、还田监测报告等，完成资源台账数据审核 | 2025年12月25日前 | 市农业农村局、进贤县农业农村局 |

附件4

南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合

利用项目资金绩效目标表

| 专项（项目） 名称 | 南昌市2025年中央财政农作物秸秆综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级财政部门 | 南昌市财政局 | 市级主管部门 | 南昌市农业农村局 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额总额 | 620 |  |
|  | 其中：省级补助 |  |  |
|  | 地方补助 |  |  |
| 年度目标 | 目标：支持建设1个重点县，推进秸秆“五化”利用，提高农作物秸秆利用率 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设秸秆综合利用重点县 | 1 |
|  | 质量指标 | 重点县秸秆综合利用率（%） | ＞95 |
|  | 时效指标 | 重点县秸秆综合利用建设完成及时率（%） | ≥100 |
|  | 成本指标 | 秸秆综合利用成本控制率（%） | ≤100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立秸秆资源台账 | 1 套 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 重点县农业农村部门利用企业满意度（%） | ≥85 |

南昌市2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目实施方案

为加快构建废旧地膜科学使用回收处置长效机制，提高全市地膜科学使用回收水平，根据《江西省财政厅关于下达 2025 年中央农业生态资源保护资金的通知》(赣财农指〔2025〕13号)及《江西省农业农村厅关于印发2025年中央财政农作物秸秆综合利用和地膜科学使用回收试点项目实施方案的通知》(赣农规计字〔2025〕28号)精神要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、目标任务

2025年，在全市3个县区试点推广加厚高强度地膜0.37万亩，全生物降解地膜0.03万亩（附件1）。试点县（区）项目区农膜回收率达到 85%，废旧地膜科学使用回收体系进一步健全。

二、重点任务

（一）推进地膜科学使用

1.科学开展加厚高强度地膜使用回收。重点针对水果、蔬菜等作物，支持引导使用 0.015 毫米及以上及且符合《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB13735-2017）国家标准中I类地膜要求的加厚高强度地膜，具体性能指标由试点县（区）根据区域生产实际确定。对于确不适宜0.015毫米及以上地膜的，各县（区）农业农村部门要组织充分论证和性能检测，结合次年项目需求申报，一并报送次年拟推广0.01毫米以上（不含0.01毫米）且具备同等强度地膜的实施范围、应用作物、面积等需求，并附论证结论和性能检测报告。

2.有序推广全生物降解地膜替代应用。聚焦设施蔬菜等适宜作物，在适宜区域按照适度集中原则，稳妥有序推广符合相关标准的全生物降解地膜，确保产品与区域气候资源条件相适应，与作物生长功能需求相匹配。

3.加强地膜覆盖技术推广。鼓励开展地膜覆盖适宜性评价，推广地膜高效科学覆盖技术。加强配套农艺措施和装备的试点、示范和推广，引导地膜使用者选择合理的覆膜方式和时间，在整地施肥、开沟起垄、播种移栽等关键环节进行科学覆膜，总结形成符合当地实际的典型案例和技术模式。

（二）健全回收和分类处置体系

鼓励将废旧农膜回收与可再生资源、垃圾收运、农资销售体系等结合，因地制宜探索无害化处置和资源化利用路径。对于回收成本高、清洁度和利用价值低的废旧地膜，推动纳入城乡生活垃圾一体化收运处置体系。培育专业化服务组织，探索村集体经济组织或公益性岗位人工捡拾机制，构建以旧换新、生产经营主体（农户）上交、第三方机构回收等多元化回收机制。鼓励支持农膜生产企业建立产销、回收处置一体的废旧农膜回收利用体系。

三、资金支持方向

项目支持对象主要是承担任务的农民、新型农业经营主体，以及其他相关单位。各县（区）可统筹考虑覆膜面积、作物种类、用膜成本等因素，合理测算确定本地区推广应用加厚高强度地膜、全生物降解地膜和回收处置（利用）市场主体等的具体补助标准，不足部分由本级补齐。鼓励采取直接间接补助、物化补贴、以旧换新、集中采购、先买后补、以奖代补等多种方式，引导和支持市场主体参与开展回收处置工作。鼓励采取整区域集中采购等方式，保障地膜质量，降低使用成本。

四、相关要求

（一）加强组织领导。有关项目试点县（区）要落实主体责任，统筹推进项目实施，建立“政府主导、部门联动、主体实施、农民参与”的工作机制，强化政策扶持、项目管理、技术支撑和资金使用保障，构建废旧农膜回收和分类处置长效机制。按照中央财政地膜科学使用回收试点项目实施流程（附件2）要求，完成方案编制、组织实施、总体评估等。

（二）规范资金使用。有关项目县（区）农业农村部门要加强项目资金使用监督管理，主动与财政部门沟通衔接，推动中央财政资金及时足额拨付。要科学用好项目资金，不得随意挤占挪用项目资金。试点县（区）要结合实际编制实施方案（含实施主体名称等信息）（附件3），在本级农业农村局官网公示，并采用适当形式公示补助发放情况（公示期不少于5个工作日），接受社会监督。

（三）加强项目管理。有关县（区）要建立健全可核实、可追溯的地膜科学使用回收管理台账，及时掌握辖区农膜总体使用、加厚高强度地膜和全生物降解地膜推广、废旧农膜回收处置等情况。要收集保存项目实施方案、资金支付票据、日常监管、公示等资料。项目结束后由项目试点县（区）组织验收，省、市农业农村部门组织抽查。试点项目县（区）要做好项目绩效自评（附件4），全面反应项目实施效果。

（四）强化支撑保障。要强化部门协同，推动构建地膜常态化联合监管机制，严厉打击生产销售非标地膜、不按规定回收废旧地膜等违法行为，夯实项目实施工作基础。要建立专家指导团队，充分发挥技术专家的指导作用，加大对项目实施的技术指导与服务。鼓励试点县（区）开展农田地膜残留监测，科学评价区域地膜残留状况和治理成效。组织开展形式多样的培训宣传活动，加强农民教育培训，进一步增强地膜生产者、销售者、使用者自觉履行回收的社会责任感。

附件：1.南昌市2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目任务清单

- 2.中央财政地膜科学使用回收试点项目实施流程实施流程

- 3.**县（区）2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目实施方案（格式模板）

4.南昌市2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目资金绩效目标表

附件1

南昌市2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目任务清单

| 序号 | 县区 | 建设目标 | 绩效任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌县 | 完成加厚高强度地膜科学使用回收推广面积0.1万亩 | ①编制印发县级项目实施方案。 ②有关项目县（区）项目区农膜回收率达到85%。 ③有关项目县（区）建立 1 套地膜科学使用回收台 账。 ④有关项目县（区）总结提炼1项县域地膜科学使用回收典型案例。 ⑤设区市及相关任务县（区）开展宣传培训活动至少1次。 |
| 2 | 进贤县 | 完成加厚高强度地膜科学使用回收推广面积0.07万亩，全生物降解地膜科学使用回收面积0.01万亩 |  |
| 3 | 新建区 | 完成加厚高强度地膜科学使用回收推广面积0.2万亩，全生物降解地膜科学使用回收面积0.02万亩 |  |
| 合计 |  | 完成加厚高强度地膜应用面积0.37万亩，全生物降解地膜应用面积0.03万亩。 |  |

附件2

中央财政地膜科学使用回收试点项目实施流程实施流程

| 序号 | 实施步骤 |  | 时间 要求 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金 下达 | 设区市制定市级实施方案，落实有关试点县(区)及其任务面积，并分解下达资金，做好信息公开。 | 省财政文件下达15工作日内 | 市财政局、市农业农村局 |
| 2 | 方案 审批 | 有关试点县(区)编制实施方案，报设区市审定、省厅备案，做好信息公开。 | 2025年7月底前 | 有关试点县（区）农业农村局 |
| 3 | 组织 实施 | 完成阶段性工作总结，有关试点县(区)2025年11月底前资金支付比例达到50%以上。 | 2025年11 月底前 | 有关试点县（区）农业农村局 |
| 4 |  | 提交项目执行情况报告和年度绩效自评报告。 | 2025年12 月底前 | 有关试点县（区）农业农村局 |
| 5 |  | 完成项目实施、工作总结和项目台账。 | 2026年5月10日前 | 有关试点县（区）农业农村局 |
| 6 |  | 组织项目验收,及时完成资金拨付。 | 2026年5月底前完成资金使用 | 有关试点县（区）农业农村局 |
|  |  | 强化绩效监控，定期调度和报送资金使用进度，并上传佐证材料。 | 每月25日前通过农业农村转移支付平台报送 |  |
| 7 | 总结 评估 | 汇总提交项目验收佐证材料、绩效自评报 告、项目总结等。 | 2026 年 6 月底前 | 市农业农村 局、有关试点县(区)农业农村局 |

附件3

**县（区）2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目实施方案

（格式模板）

一、基本情况

l.县域自然条件，农业农村经济发展状况。

2.地膜覆盖应用与回收利用状况，包括覆膜作物种类、覆

膜方式、不同作物覆膜面积、使用量、回收量、残留量以及覆

盖年限等。

3.地膜生产和再利用情况。包括地膜生产、再利用企业数

量、生产能力，销售方式、销售网络等。

二、基础条件

1.县域内地膜回收利用体系情况，包括回收站点数量、从

业人员数量、年回收能力和补助方式，回收再利用企业数量、年加工能力等。

2.县域内地膜监测统计情况，包括地膜台账建设情况、残

膜监测点数量、监测统计历史数据等。

3.近年开展地膜回收工作重点县（区）农业农村部门

等建设基本情况和建设成效等。

三、实施必要性

推广应用加厚高强度地膜、全生物降解地膜所具备的工作

基础和条件，通过方案实施拟解决的问题等。

四、目标和重点任务

具体内容包括规模与布局、建设内容、技术路径、主要目

标、实施主体与方式、产品遴选清单、补助对象、补助标准等，

目标要明确本县“十四五”地膜回收率目标，回收体系建设规

模，回收再利用能力提升水平和本区域地膜监督执法体系建设

情况。建设内容要重点明确不同作物类型、不同覆盖方式的实施面积，加厚高强度地膜的回收方式、回收主体和回收补贴方式等。

五、保障措施

主要包括:组织领导、政策扶持、机制创新、资金保障和监督管理等。政策扶持方面主要明确加工、再利用和回收处理企业按规定享受的用地、用电、税收等措施，机制创新方面包括区域补偿制度和贯穿地膜生产、销售、使用和回收全链条的台账制度及残膜监测制度，监督管理方面要明确开展全链条部门联合执法的具体措施。

六、效益分析

主要包括:经济、社会、生态效益三个方面。

附件4

南昌市2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目资金绩效目标表

| 专项（项目） 名称 | 南昌市2025年中央财政地膜科学使用回收试点项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级财政部门 | 南昌市财政局 | 市级主管单位 | 南昌市农业农村局 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额总额 | 13 |  |
|  | 其中：省级补助 |  |  |
|  | 地方补助 |  |  |
| 年度目标 | 支持3个试点县（区），完成地膜科学使用回收试点项目建设 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加厚高强度地膜应用面积（万亩） | 0.37 |
|  |  | 全生物降解地膜应用面积（万亩） | 0.03 |
|  | 质量指标 | 项目县（区）农膜回收率（%） | ≥85 |
|  | 时效指标 | 完成项目任务 | 次年6月之前 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地膜推广亩均成本（元） | ≤34 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目县（区）建立地膜科学使用回收台账（套） | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目县（市、区）技术指导服务满意度（%） | ≥85 |